## AgriLink Tasks
Task Name | Sprint | Start Date | End Date
Deployment | Sprint 6 | 2025-11-21 | 2025-11-30
Testing & QA | Sprint 6 | 2025-11-01 | 2025-11-20
Market Hub | Sprint 5 | 2025-10-16 | 2025-10-31
Vendor Module Features | Sprint 5 | 2025-10-01 | 2025-10-15
Farmer Module Features | Sprint 4 | 2025-09-01 | 2025-09-30
Admin Module Features | Sprint 3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
API & Backend Implementation | Sprint 2 | 2025-07-16 | 2025-07-31
Database Setup | Sprint 2 | 2025-07-01 | 2025-07-15
UI/UX Design | Sprint 1 | 2025-06-11 | 2025-06-30
Planning & Requirements | Sprint 1 | 2025-06-01 | 2025-06-10